2022年度兰溪市政府重大行政决策事项目录（征求意见稿）

| 序号 | 决策事项名称 | 决策机关 | 承办单位 | 实施计划 | 法律政策依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《关于房屋征收安置全流程闭环管理若干意见》 | 市政府 | 建设局 | 2022年2月，完成调研，形成决策方案，启动决策程序；2022年3-5月，广泛征求公众意见；  2022年6-8月，进行专家论证、风险评估；  2022年9月，完成合法性审查；  2022年10月，提交市政府决策。 | 《浙江省国有土地上房屋征收与补偿条例》 |
| 2 | 《兰溪市实施科技强农机械强农行动大力提升农业生产效率行动计划（2021—2025年）》 | 市政府 | 农业农村局 | 2022年1月11日前完成调研，形成决策方案，启动决策程序；  2022年2月9日前，广泛征求公众意见；  2022年2月21日前，进行专家论证、风险评估；  2022年4月22日前，完成合法性审查；  2022年5月，提交市政府决策。 | 《浙江省人民政府关于印发实施科技强农机械强农行动大力提升农业生产效率的行动计划（2021—2025年）的通知》 |
| 3 | 行政处罚权赋权下放乡镇（街道） | 市政府 | 综合行政执法局 | 2022年4月15日前，完成调研，形成决策方案，启动决策程序；  2022年5月10日前，广泛征求公众意见（包括听证会）  2022年5月15日前，完成专家论证；  2022年5月20日前，完成风险评估；  2022年5月30日前，完成合法性审查；  2022年6月10日前，提交市政府决策。 | 《中华人民共和国行政处罚法》、《浙江省综合行政执法条例》、《金华市推进“大综合一体化”行政执法改革方案》 |
| 4 | 《兰溪市排污权临时交易暂行管理办法》 | 市政府 | 生态环境分局 | 2021年11月，启动编制工作；  2021年12月，完成临时交易管理办法征求意见稿  2022年1月，完成意见征集，对临时交易管理办法进行完善；  2022年5月前，完成专家论证；  2022年5月前，完成风险评估；  2022年5月，完成合法性审查；  2022年6月，提交市政府决策。 | 《浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法》 |
| 5 | 《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》 | 市政府 | 建设局 | 2022年1月，完成调研，形成决策方案，启动决策程序；  2022年4月，广泛征求公众意见；  2022年5月，进行专家论证等程序；  2022年6月，完成合法性审查；  2022年6月，提交市政府决策。 | 《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》、《浙江省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的指导意见》 |