兰溪市粮食生产功能区整治优化工作方案

各乡镇人民政府、街道办事处，各有关部门：

为加强粮食生产功能区管护利用，增强粮食综合生产能力，根据《浙江省人民政府办公厅关于坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（浙政办发〔2021〕6号）和《浙江省农业农村厅 浙江省自然资源厅关于抓好粮食生产功能区整治优化工作的通知》（浙农专发〔2021〕3号）文件要求，特制订本方案。

一、总体要求

坚决贯彻落实党中央国务院、省委省政府和金华市委市政府的决策部署，严格执行相关工作要求，坚持积极稳妥、分类指导、依法依规、属地管理的原则，采取清理腾退、调整优化、强化管护等措施，用2年时间集中开展粮食生产功能区整治优化，坚决遏制“非农化”、“非粮化”，不断强化耕地用途管制，健全保护利用长效机制，确保数量质量符合规定要求，确保不改变种粮属性，确保科学有效利用，切实增强综合生产能力，稳定提高复种指数，为我市粮食生产安全夯实基础。

二、整治优化范围

（一）建房（不含粮食生产配套设施用房，下同）、基础设施建设、取土、挖沙、堆放固体废弃物或者从事其他活动等导致粮食生产功能区“非农化”或者毁坏种植条件的；

（二）种植苗（树）木、花卉、草皮的；

（三）种植水果、茶叶等多年生经济作物的；

（四）挖塘养殖水产的；

（五）因土地利用总体规划调整被划定为允许建设区、有条件建设区的；

（六）涉及生态保护红线、饮用水水源保护地等不允许进行农业生产的；

（七）因区块面积、立地条件、土壤肥力、污染状况等原因，不符合粮食生产功能区基本要求的；

（八）其他情形需要整治优化的。

三、主要任务

（一）全面摸底排查。各乡镇（街道）负责开展全面摸底排查工作，逐个逐块调查，摸清粮食生产功能区“非农化”“非粮化”的类型、面积、分布，加强实地核查，全面掌握真实现状，确保调查数据真实准确，完成核查结果登记造册，并将结果交由市自然资源和规划局上图入库。市自然资源和规划局要及时提供第三次国土调查成果等信息数据，帮助乡镇（街道）提高粮食生产功能区利用情况分类界定的准确性。市农业农村局根据排查摸底情况，牵头研究制定整治优化工作方案和相关政策，明确工作内容、方法、措施和进度安排。

（二）组织清理腾退。坚持分类施策，根据粮食生产功能区”“非农化” 、”“非粮化”不同情形，逐个逐块稳妥有序推进清理腾退。采取先易后难的办法，首先从容易清理腾退的、生产基础条件损坏较轻的、土地租赁合同即将到期的开始，并创造条件抓紧向其他粮食生产功能区推开。通过采取作物（堆放物）移除、客土回填、土壤修复、基础设施建设等措施，恢复粮食生产条件。确实难以清理腾退的，视情况进行调整优化。对严重破坏粮食生产功能区的违法违规行为，要依法予以处置。

1、清理腾退范围。对种植苗（树）木、花卉、草皮的坚决进行清理腾退；对种植水果、茶叶等多年生经济作物和挖塘养殖水产的，结合我市重要农产品区域布局，重点清理腾退不符合本地农业产业规划、经营面临困难、影响社会稳定及零星分布地块。清理腾退工作分两年完成，其中第一年基本完成种植苗（树）木、花卉、草皮地块的清理腾退。

2、清理腾退补助标准。种植苗（树）木、花卉、草皮，水果、茶叶等多年生经济作物或挖塘养殖水产的农田进行清理腾退，并改种粮食作物的，经申报、核实后，认定为整治面积，同时由市财政给予乡镇（街道）2000元/亩的一次性工作经费补助，补助资金由乡镇（街道)统筹安排使用。连片整治面积在100亩以上、其它耕地与粮食生产功能区混杂，且粮食生产功能区面积占比超过60%的，该地块所有耕地均按照粮食生产功能区清理腾退补助标准享受工作经费补助。

3、申报材料。

（1）粮食生产功能区整治资金补助申报表；

（2）乡镇（街道）粮食生产功能区整治情况汇总表；

（3）村（社区）粮食生产功能区整治情况表；

（4） 村（社区）粮食生产功能区整治情况公示单及公示现场照片；

（5） 粮食生产功能区整治前、种粮后对比图（图片中要含区域面积及主要界址坐标）等测绘成果（采用2000国家大地坐标系的CAD文件或Shapefile文件）；

（6）粮食生产功能区整治实施过程其它相关纸质材料和图片资料等。

4、申报程序及要求

（1）组织实施。乡镇（街道）根据方案辖区需整治优化情况，制定粮食生产功能区“整治计划；组织和动员开展整治，指导实施主体做好整治实施过程记录。

（2）公示。行政村填写粮食生产功能区整治面积情况表和粮食生产功能区整治面积公示单。整治面积公示单在村委会（社区）公示栏统一公示，公示时间不少于7天。

（3）申请。乡镇（街道）整理汇总各行政村粮食生产功能区整治面积情况表、公示件、公示现场照片、整治区域图及整治前、中及种粮后测量图片和实施过程的纸质材料，并在组织人员开展实地核查验证工作后，进行登记造册，同时填写粮食生产功能区整治资金补助申报表和粮食生产功能区非粮化整治面积汇总表，经乡镇（街道）负责人签字盖章后，将纸质材料（一份）及相关电子文档报市农业农村局。

（4）第三方核查验收。市农业农村局在审核申报材料的基础上，委托第三方对申报面积进行实地核查，并形成核查结论。

（5）资金拨付。市农业农村局对第三方核查材料进行审核，整治面积经公示7天无异议后，商请市财政局兑现扶持政策。

（三）开展调整优化。对确实难以清理腾退或不符合要求的地块，要按照“总量不减、质量不降、集中连片、局部调整”原则对照《浙江省粮食生产功能区占用补划审核规程（试行）》规定进行调整优化。根据调查摸底情况，确认全市调整优化面积，分两年完成。严格把握调整优化需补充划入地块的数量和质量，必须集中连片，或与其他功能区相连，满足平原地区连片100亩、山区连片50亩以上的规定；若调整后的原粮食生产功能区面积不符合要求的，可整体进行调整补划。

1、申请。调整优化以乡镇（街道）为单位开展，原则上在本乡镇（街道）辖区进行调整优化，由乡镇（街道）提出调整优化方案。本乡镇（街道）辖区确实无法落实补划面积的，乡镇（街道）可向市政府说明理由，请求在本市区域内统筹。

2、补划区块确认。由市自然资源和规划局进行确认，市自然资源和规划局要做好与国土空间规划相衔接，确保调整优化的粮食生产功能区落地于符合条件的高标准农田和永久基本农田范围。

3、补划区块验收。由市农业农村局组织专家按照《浙江省粮食生产功能区建设标准及验收认定办法（试行）》，对补入区块进行验收，参加验收的专家应当签字确认并出具验收报告，验收通过后发文公布认定结果。

4、向省政府提出审核申请。市政府提出占用补划申请，填报审核表，经金华市政府同意后报省人民政府审核。

（四）强化质量建设。严格坚持粮食生产功能区建设标准，加强整治优化后粮食生产功能区质量建设管理。按照因缺补缺的原则，根据种植水稻的要求推进沟、渠、路等基础设施改善，开展水稻育秧、稻谷烘干、农机服务等生产服务设施配套建设。采取种植绿肥、秸秆还田、增施有机肥等措施，提升耕地地力。

（五）推进高效利用。坚决保持粮食生产功能区种粮属性，鼓励农业生产经营主体种足种好粮食，提高利用率，确保每年至少种植一季以上粮食作物，特别要种植水稻。全面推进粮食生产功能区内发展稻麦、双季稻等粮食多熟制，提高粮食生产复种指数。农业技术推广部门要推进以粮食为重点的农作制度创新应用，引导发展稻菜轮作等高效种植模式，提高产出效益。相关职能部门要统筹使用好涉农资金，确保涉农资金重点用于粮食生产的耕地，农业农村局要研究出台粮食生产功能区种粮鼓励政策和激励机制，财政局要为相关政策提供财政支持，提振农民种粮特别是种水稻的积极性。

（六）健全长效机制。全面加强和落实粮食生产功能区管护责任，按照谁受益谁管护、谁使用谁管护的原则，严格落实市负总责的责任体系，强化乡镇（街道）、村和经营主体的管护责任，明确责任分工，落实管护要求，确保粮食生产功能区设施正常运转。严格执行《浙江省粮食生产功能区占用补划审核规程（试行）》，规范粮食生产功能区占用审核程序，占用补划粮食生产功能区要严格按照“先补后占”的原则和“数量不减、质量不降、标准不变”的要求落实，确保占补平衡。建立粮食生产功能区利用情况动态监测体系，引导农户季季种足种好粮食。

四、工作安排

根据《意见》要求，用2年时间组织开展粮食生产功能区整治优化工作，具体分三个阶段组织实施：

- 摸底排查和方案制定阶段（2021年2月至4月）

各乡镇（街道）要按照整治优化要求，结合耕地“非农化”“非粮化”调查，组织开展全面排查，对照市方案要求，制定整治优化工作方案，明确整治优化范围、分类整治措施和工作进度安排。

（二）整治优化阶段（2021年5月至2022年9月）

各乡镇（街道）要对照工作方案要求和具体工作任务组织实施整治优化工作，市农业农村局、市自然资源和规划局要做好业务指导和工作督查，并积极配合乡镇（街道）开展整治优化工作，确保整治优化工作按照有关质量标准要求有序推进。

（三）检查验收阶段（2022年10月至12月）

粮食生产功能区逐个整治优化到位后，市政府按照《浙江省粮食生产功能区建设标准及验收认定办法》根据整治优化进度及时组织验收，并将验收情况报金华市政府。对通过金华市政府组织核验的，市政府印发补划调整粮食生产功能区认定文件，并设立永久性保护标志，由市自然资源和规划局及时上图入库。2022年12月底前全面完成上图入库及电子地图、数据更新完善工作，编制保护图表册，健全档案管理。

五、工作要求

（一）加强组织领导。市政府对粮食生产功能区“非粮化”整治优化工作负总责，相关工作由兰溪市坚决制止耕地“非农化”防止耕地“非粮化”稳定发展粮食生产领导小组及其办公室牵头落实，领导小组及其办公室要落实专门工作经费，加强工作指导、督促检查，确保工作有力有序开展。各乡镇（街道）要高度重视粮食生产功能区整治优化工作，充分认识整治优化的重要性、紧迫性，增强政治意识、大局意识和责任意识，全面落实专项任务，确保整治优化工作全面落实、扎实推进。

（二）提高工作质量。各乡镇（街道）要进一步创新工作方法，把底摸清、问题找准、方案敲实。要严把整治优化工作进度，确保按期完成。要切实提高整治优化质量，严格问题分类界定的准确性，有效提升对不同情况的分类处置能力，做到稳妥扎实推进。要做好与规模种粮主体对接，动员鼓励规模种粮主体参与非粮化整治，确保整治后及时种上粮食作物。

（三）加强总结宣传。各乡镇（街道）要加强工作调度，及时总结成功经验和典型做法，创建一批粮食生产功能区整治优化最佳实践案例。要通过横幅、网络、现场会等多种方式加强宣传引导，注重工作方式方法，做深做细经营主体的思想工作，保护合法权益，维护社会稳定，为整治修编工作创造良好的工作氛围。

各乡镇（街道）从2021年6月25日报送第一次进度表，此后按季（每季度最后一个月25日为进度表报送日）向市办公室领导小组报送整治优化工作进度，并完成办公室交办的其它工作任务。整治优化中发现重大问题及时报告。

附件：

1.粮食生产功能区调查明细表

2.粮食生产功能区整治优化进度表

3.粮食生产功能区非粮化整治资金补助申报表

4.乡镇（街道）粮食生产功能区非粮化整治汇总表

5.村（社区）粮食生产功能区非粮化整治面积情况表

6.粮食生产功能区非粮化整治面积情况公示单

兰溪市人民政府办公室

2021年 4月  日

附件1

粮食生产功能区调查明细表

填报单位：                             填报时间：                                     面积单位：亩

| 乡镇 | 粮食生产功能区 编号 | 粮食生产功能区名称 | 需整治优化的粮食生产功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 建房（不含粮食生产配套设施用房，下同）、基础设施建设、取土、挖沙、堆放固体废弃物或者从事其他活动占用粮食生产功能区、毁坏种植条件 | 种植苗（树）木、花卉、草皮 | 种植水果、茶叶等多年生经济作物 | 挖塘养殖水产 | 因土地利用总体规划调整被划定为允许建设区、有条件建设区 | 涉及生态保护红线、饮用水水源保护地等不允许开展农业生产 | 因区块面积、立地条件、土壤肥力、污染状况等原因，不符合基本要求 | 其他情形需整治优化 |

注：此表由市政府组织农业农村部门调查填报、自然资源主管部门配合，经市政府确认后上报金华市。多年生经济作物指连续生长收获多年的作物，如葡萄、柑桔、茶叶、蚕桑等。

附件2

粮食生产功能区整治优化进度汇总表

填报单位：                       填报时间：                                          面积单位：亩

| 乡镇（街道） | 整治优化进度 | 整治优化面积 | 按类型分类 | 按处置措施分类 | 完成整治优化 | 验收认定 | 上图入库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 建房（不含粮食生产配套设施用房，下同）、基础设施建设、取土、挖沙、堆放固体废弃物或者从事其他活动占用粮食生产功能区、毁坏种植条件 | 种植苗（树）木、花卉、草皮 | 种植水果、茶叶等多年生经济作物 | 挖塘养殖水产 | 因土地利用总体规划调整被划定为允许建设区、有条件建设区 | 涉及生态保护红线、饮用水水源保护地等不允许开展农业生产 | 因区块面积、立地条件、土壤肥力、污染状况等原因，不符合基本要求 | 其他情形需整治优化 | 合计 | 清理腾退 | 调整优化 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 | 个数 | 面积 |

注：此表由市政府组织农业农村部门汇总填报、自然资源主管部门配合，并经市政府确认后上报。整治优化进度=已整治优化面积/需整治优化面积×100%，需整治优化面积按附表1报送数据为准；已整治优化面积包括经清理腾退后恢复种粮的面积和经调整修编补划后符合要求的面积。

附件3

粮食生产功能区整治资金补助申报表

填报日期：                填报人：

| 乡镇（街道）盖章 |  |
| --- | --- |
| 负责人 （签名） |  | 联系电话 |  |
| 申请 补贴 情况 | 改种粮食面积 | （亩） |
|  | 申请补贴资金 | （万元） |
| 申报 材料 清单 |  |
| 市农业 农村局 意 见 | （盖章） 年 月 日 |

附件4

乡镇（街道）粮食生产功能区整治情况汇总表

| 序号 | 村名 | 改种粮食面积（亩） | 改种粮食类别 | 土地坐落 （畈名） | 耕地改种前状况 | 现粮食种植人类型 | 现种植负责人姓名 | 现种植负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人（签名）： 分管领导（签名）： 主要领导（签名）： 说明：1. 改种粮食面积：单位为亩，数据要求保留小数点后一位；改种粮食类别:分为水稻、旱粮（玉米、番薯、大豆等）两个类别；土地坐落：填写当地农民俗称的畈名；耕地改种前状况：分为多年生经济作物、绿化苗木、鱼塘（珍珠）等；现粮食种植人类型：普通农户、种粮大户、村级集体组织、农民专业合作社、其他类型。 |

附件5

村（社区）粮食生产功能区整治情况表

| 区块 | 改种粮食面积（亩） | 改种粮食类别 | 土地坐落 （畈名） | 耕地改种前状况 | 现粮食种植人类型 | 现种植负责人姓名 | 现种植负责人联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1. 改种粮食面积：单位为亩，数据要求保留小数点后一位；2.改种粮食类别:分为水稻、旱粮（玉米、番薯、大豆等）两个类别；3.土地坐落：填写当地农民俗称的畈名；4.耕地改种前状况：分为多年生经济作物、绿化苗木、鱼塘（珍珠）等；5.现粮食种植人类型：普通农户、种粮大户、村级集体组织、农民专业合作社、其他类型。 |

附件6

村（社区）粮食生产功能区非粮化整治情况公示单

| 区块 | 改种粮食面积（亩） | 改种粮食类别 | 土地坐落 （畈名） | 耕地改种前状况 | 现粮食种植人类型 | 现种植负责人姓名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 公示时间： 年 月 日至 年 月 日 公示地点： |
| 村分管领导（签字）： 村（社）负责人（签字）： 联村干部（签字）： 联系电话： |