黄店镇“无信访积案镇”创建实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，不断推进信访工作向纵深发展，根据省委、金华市委、兰溪市委的工作部署、要求，现决定在全镇开展“无信访积案镇”创建。为确保创建成功，特制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以法治信访为主线，以依法有效解决信访问题为抓手，创新发展基层信访工作模式，努力营造“北京去人少、县级接访多、总体访量降、网上信访畅、重大活动安”的良好信访生态。

二、工作原则

（一）坚持全面铺开与重点突出相结合。着眼全镇信访形势平稳，一方面要加强基层矛盾纠纷排查，牢牢掌握信访基础信息，另一方面要针对重点对象开展分析研判，做好稳控化解工作。

（二）坚持节点攻坚与日常化解相结合。在做好重点节点、敏感节点稳控工作的同时，要突出把精力放在日常，集中一切资源、手段依法做好化解工作，逐步减少不稳定因素。

（三）坚持源头治理与依法打击相结合。要树立信访工作的鲜明导向，在坚持抓好源头治理的基础上，对非访、缠访、闹访、串访等违法犯罪行为依法严厉打击。

三、工作内容

紧紧围绕省级“无信访积案市”的考核指标，突出做好信访积案攻坚、重点人员稳控、信访渠道畅通、初信初访化解等四项工作，并设计好方案载体，进行专项推进。

（一）开展民情民访代办布局行动。在各村设立“双民”代办站和代办员，全程代办辖区内群众反映的问题、排查出的矛盾纠纷和上级交办的信访事项。“双民”代办员一般以村主职干部为主，也可以从政治素质高、群众基础好、办事公道正派、熟悉法律政策，具有一定群众工作经验的网格员和村两委中选配。“双民”代办员是信访问题的发现员、涉稳信息的报送员、民生事项的代办员、群众情绪的疏导员、矛盾纠纷的化解员、法律政策的宣传员，通过民情民访代办工作，传导责任，推进源头治理，有效解决群众不会访、无序访、多头访和越级访的问题。

（二）开展信访基础信息起底行动。按照信访人基本信息清楚、诉求清楚、信访情况清楚、处理情况清楚、主办责任单位清楚“五个清楚”的要求，全面排查我镇重点信访事项和信访重点人员，梳理一批信访积案进行交办。涉法涉诉信访事项，移交镇综合信息指挥室进行集中梳理，通过成立由镇党建办、镇综治办、镇纪委、黄店派出所、司法所等工作人员和律师共同参与的审核小组，集中开展综合分析研判，对合理诉求及时提出化解意见并予以交办化解，对无理诉求详细解释说明并落实属地稳控措施，对越级赴京、赴省、赴金上访事项进行专案经营，尽最大努力化解信访积案。

（三）开展信访积案百日攻坚行动。镇信访办要充分发挥职能作用，对重点信访积案要一案一册，点对点、人对人，挂牌督办，实现人员、工作流程、责任追究的标准化。要建立健全信访听证、领导巡诊等制度，通过公开听证、权威解答，助推重点信访案件解决。要在全镇范围内积极开展积案化解攻坚活动，镇级领导带头示范，各村全面推行，按照“一个案件、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的工作要求，综合运用各种方式方法，力求诉求有理或部分有理案件化解率达100%，全力推动“事要解决”，减少积案存量。

（四）开展信访违法犯罪治理行动。强化信访终结，对未能事实息访的，根据国家信访局的要求，采取三级终结、听证终结、评议终结等办法，及时终结信访事项。对于无理访、缠访、闹访的，要坚决打击、牢固稳控。黄店派出所和属事属地责任村要做好事前谋划、专案经营，认真做好证据收集整理等依法打击的前期工作，做到有效化解和依法打击相结合，两手都要硬，坚决杜绝“以闹求决、以访牟利”的信访乱象，规范信访秩序。对反复越级上访、缠访、闹访等造成严重不良社会影响的行为，属于可列入《浙江省公共信用信息管理条例》规定的不良信息的，村一级应及时上报镇一级，镇一级上报到市一级，由有关部门和单位按照规定进入行为人信用档案。

四、工作保障

（一）强化组织领导。要充分认识四项行动的意义，加强组织领导，把实现“无信访件镇”目标工作作为维护社会和谐稳定和为党委政府分忧、为基层群众解难的重要举措。将该项工作作为“一把手”工程，列入重要议事日程，加大对创建工作的人力、资金的保障力度，努力为创建工作创造良好条件。

（二）强调协调配合。镇信访办要与各村加强沟通协作、指导督促，进一步明确职责分工，优化工作流程，改进督导方式，及时帮助解决工作中的困难和问题，确保工作顺利推进。各村要强化创新实践，在坚持工作总方向、基本内容的基础上，因地制宜推进创建工作。

（三）及时总结经验。坚持边推进、边总结、边提高的工作思路，总结好、提炼好成功的经验和做法。要加大宣传报道，对工作成效明显、群众反响好的做法、案列要及时总结推广，努力打造黄店特色，营造全社会依法信访、以法治访的浓厚氛围。

附件：1.黄店镇“无信访积案镇”创建小组成员名单

2.黄店镇信访基础信息起底行动工作方案

3.黄店镇信访积案化解百日攻坚行动方案

4.黄店镇信访秩序大整治行动实施方案

附件1

黄店镇“无信访积案镇”创建领导小组成员名单

组  长：何  翠（党委书记）

副组长：刘  熙（党委副书记、镇长）

何国军（人大主席）

金福潮（党委副书记）

陈小林（常务副镇长）

姚  佳（监察委主任）

蓝建松（人武部长）

朱峻峰（组织委员）

陈海雁（法庭庭长）

倪如卫（派出所所长）

陈文忠（司法所所长）

成  员：钱旭江（宣传委员、朱家工作片总支书记）

童进明（统战委员、芝堰工作片总支书记）

汪建尧（人大副主席、甘溪工作片总支书记）

吴小健（副镇长、黄店工作片班子负责人）

蓝  亮（朱家工作片片长）

张向标（芝堰工作片片长）

童晓衡（甘溪工作片片长）

朱  赤（黄店工作片片长）

许  源（镇党建办公室）

傅羽航（镇国土所）

朱志城（镇行政执法中队）

祝筱军（镇365便民服务中心）

杨帅花（黄店司法所）

领导小组办公室设在镇综合信息指挥室，负责统筹协调指导全镇“无信访积案镇”创建工作。金福潮兼任办公室主任。

上述人员如有调整，有其所在部门接任人员自然替补。

附件2

关于开展信访基础信息起底行动的实施方案

根据镇党委提出实现“无信访积案镇”工作目标，切实解决我镇赴京、赴省、赴金越级上访突出问题，营造我镇和谐稳定的社会环境，决定在全镇开展信访基础信息起底行动，现结合我镇工作实际，制定本实施方案。

一、工作目标

通过开展信访基础信息起底行动，做到信访矛盾纠纷排查零遗漏，重点人员零失控，应急处置快且稳，确保实现2019年我镇越级上访总量不超过5人次，为创建“无信访积案镇”打好基础。

二、工作步骤

（一）全面排查阶段（4月8日-4月30日）：各村对本村内的不稳定因素进行全面排查，摸清具有信访倾向的群体、个人及重点对象，全部造册登记。对可以化解的矛盾纠纷、信访事项及时化解。

（二）分析研判阶段（5月1日-5月17日）：进行逐案分析，对诉求合理但化解有一定难度的，组建转班及时跟进，力争化解。对诉求不合理、化解难度大的，逐一落实稳控责任，并注意收集固定信访违法犯罪线索证据。

（三）动态更新阶段（5月18日-12月31日）：建立“日巡查、周点评、月总结”制度，对登记造册的全体对象的动向进行常态化的跟踪、分析、评估，及时做到信息动态实时更新，确保做到情况掌握、情报灵通。

三、工作措施

（一）强化矛盾纠纷常态化排查。各村要依托村网格员及村级治保主任等主体力量，坚持每周主动走访及侧面了解相结合方式，开展矛盾纠纷常态化排查。排查重点主要围绕因市级、镇级层面重点工作推进或其他因政策调整引发的信访热点，同时还要特别关注村个别邻里纠纷，防止邻里矛盾激化，造成恶心事件。对排查出的问题，要逐一登记造册，详细记录事项及人员基本情况，并且与民情民访代办紧密结合，直面问题不避讳，逐案化解或上报。对于重大矛盾纠纷和信访热点，一定要及时报送镇领导小组办公室，以便镇级层面掌握或推动化解。对月内未化解的矛盾纠纷，各村也要做好及时跟进，并视情上报。

（二）强化重点对象制度化管控。一方面，抓好重点人员信息库建设，要重点围绕近年来赴省去京的老户、有扬言越级上访或极端事件的重点人员，摸清人员基本身份信息、手机号码、车辆信息及主要社会关系、思想行为动向，做好登记造册并实时动态信息更新。针对每一个重点人员，开展分析研判，逐一明确稳控级别，逐一制定稳控预案，对诉求合理的，努力想办法解决。另一方面，抓好信访重点人员责任落实，对重点人员赴京、赴省、赴金上访管控，没有节点与非节点之分，必须做到人员不失控。要按照力量联合原则，建立起联村干部、派出所民警、村负责人及其他社会力量参与的齐抓共管机制，原则上人员不能随意调整。按照信息联通原则，从基层网格员到镇再到市级层面，都要确保重点人员信息准确及时共享，确保第一时间将人员吸附在当地。党政一把手要亲自参与信访重点人员的风险研判。

（三）强化应急劝访规范化建设。把应急劝访队伍建设作为“无信访积案镇”创建的一个重要环节来抓。镇级层面，常备一支六人小分队，由信访分管领导带队，以信访、维稳线干部为主力的镇村两级干部共同构成，进行专业培训，提升接访劝访能力。明确在重大活动及敏感节点发生人员上行的，责任村主职干部亲自劝返，并做好后续化解与打击工作，进一步激发村主职干部的责任意识和风险意识，强化日常信访化解工作。

四、其他要求

各村要高度重视信访基础信息起底行动，5月10左右，镇领导小组办公室将组织人员分批到各村开展督查，督查结果纳入年终考核。2019年12月底，镇领导小组办公室将结合年度我镇赴京、赴省、赴金上访人员情况，对各村矛盾纠纷排查、稳控责任落实和应急劝访情况进行回头看，对发现因工作落实不到位导致人员失控的，将严格按照有关规定，提请镇组织部、镇纪委、监委进行处理。

附件3

黄店镇信访积案化解百日攻坚行动方案

为着力推进我镇“无信访积案镇”创建工作，着力减少全镇信访矛盾总量，营造我镇和谐稳定的社会环境，决定在全镇开展信访积案化解百日攻坚行动，现结合我镇工作实际，制定本方案。

一、工作目标

牢固树立以人民为中心的思想，按照习近平总书记对信访工作提出“诉求合理的问题解决到位、诉求无理的教育解释到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理”的要求，以“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”为抓手，力争做到当年初次信访事项无积案，往年信访积案化解清仓见底，实现“无信访积案镇”创建的工作目标。

二、包案原则

镇级领导领衔包案责任以“谁主管、谁负责”、联系工作片和村相结合的原则进行划分。责任领导、责任村按照信访事项的事权管辖和属地管辖相结合进行划分。

三、工作步骤

（一）摸排梳理阶段（3月20日-4月7日）。发动全镇各村对信访积案开展全面排查和梳理，由镇领导小组办公室进行汇总，研判分析，形成交办单。

（二）分流交办阶段（4月8日-4月12日）。根据镇领导小组办公室统一梳理分类，明确镇级领导和责任村领衔包案数量，根据稳控类、化解类不同要求，落实专人做好人员稳控和积案化解工作。

（三）集中攻坚阶段（4月13日-7月23日）。各村围绕信访积案“案结事了、息诉罢访”的化解工作目标，倒排时间表，挂作战图，对每个信访积案落实具体化解稳控措施，完善“一案一册”档案资料，合力攻坚化解信访积案。镇领导小组办公室对信访积案进行动态督导检查，每两周通报攻坚行动进展情况。

（四）巩固发展阶段（7月24日-12月31日）。各村认真总结攻坚行动工作成效，总结提炼好的做法和经验，分析存在问题，探索接访、教育转化、化解的长效机制。镇领导小组办公室对积案化解攻坚心动进行验收，并将验收结果纳入信访工作目标管理责任制考核。

四、工作要求

（一）加强组织领导。全镇各村要按照“五个一”（一个信访积案、一名镇级包案领导、一个工作专班、一套化解方案、一份档案资料）工作要求，切实加强组织领导，深入发动细化措施，明确责任。进行专题部署，推进信访矛盾化解。

（二）注重工作实效。镇级包案领导要定时听取汇报、召开专题会议、下访约访，综合运用法律、政策、经济、行政等手段，教育、调解、疏导等办法，把信访积案化解好、突出问题解决好、群众诉求办理好，以包案化解信访积案实绩检验工作成效。

（三）强化督查通报。镇领导小组办公室完善日常督办、专项督查的工作机制，定期督查通报，定期向镇党委书记汇报行动进展情况。对工作懈怠、弄虚作假、敷衍塞责、攻坚任务完成不好的村和个人，一经发现立即处理，严肃责任迫究，通报全镇，确保实现“无信访积案镇”的工作目标。每月对镇级包案领导化解进度，对村化解进度及赴京、赴省、赴金上访人次进行通报。

附件：3-1. 黄店镇2019年镇级领导领衔包案清单

3-2. 黄店镇2019年村主要领导领衔包案清单

附件4

关于开展信访秩序大整治行动实施方案

为进一步优化信访秩序，促进社会和谐稳定，从根本上减少进京上访总量，营造依法逐级走访的良好信访生态，助力“无信访积案市”创建，结合我镇实际，特制定本方案。

一、工作目标

围绕“进京越级上访下降20%以上，重点人员走访次数 下降50%目标要求，在加强源头治理的同时，进一步加大依法治理力度，着力营造良好信访生态。

二、工作措施

- 强化信访法制宣传。各责任单位要利用宣传媒体

借助各种会议，大力宣传《信访条例》、《治安管理处罚法》、《刑法》等法律法规，引导群众依法正确行使信访权利，让信访群众明白自己既有依法反映诉求的权利，也有遵守法定程序、服从合法合理的终结处理结果、维护社会秩序的义务，牢固树立“无论诉求是否合理，都必须以法律允许的方式表达、无理缠闹访是违法行为、非访不但不解决问题还要受到依法追究”的鲜明导向。

（二）强化信访终结程序。各单位要切实加大对信访事项办理、复查、复核的“三级终结”工作，围绕上级交办的各类信访积案，逐案分析，有序推进涉法涉诉信访终结备案工作。特别是对已经多次处理办结但信访人仍然越级信访的事项，及时通过“两代表一委员”、基层干部等组成评议团进行公开、公正、公平的听证评议，澄清事实真相，讲明法律政策，分清是非曲直，对那些坚持错误观点、不合理诉求、坚持过激言行的缠访闹访老户，要登门入户，反复做思想疏导工作，并动员社会、舆论、邻里、亲朋好友多方力量，促其息访罢诉。对应通过政府职能部门行政复议、仲裁的，引导其程序终结；对应通过法院诉讼解决的，由市委政法委牵头，根据案件具体情况，交由相关政法单位研究推动。

（三）强化依法打击力度。坚持法治思维，坚守法律底线，准确把握非访案件的行为标准、证据标准以及法律依据，坚决开展信访秩序依法整治。各村不仅要打击查处挑头串联非访、缠访、闹访、以访施压敛财等信访活动中的违法犯罪行为，更要严厉打击查处非访行为的幕后组织、策划者，坚持依法客观全面、及时收集行为人信访活动中违法犯罪行为证据，该追刑的追刑、该行政处罚的行政处罚，该训诫的训诫，坚决维护正常信访秩序。

（四）强化诚信管理。对信访人承诺息访后，仍就同一事项反复越级上访等失信行为，要固定证据、建立档案，对造成严重不良社会影响，属于可例入《浙江省公共信用信息管理条例》规定的行为，有关单位按照规定记入行为人信用档案，以此增强信访群众诚信意识。

三、工作要求

（一）夯实工作责任。各村要加强组织领导，夯实工作责任。主要领导是本村信访秩序整治工作的第一责任人，要亲自动员部署，亲自督促检查，亲自协调解决问题，确保任务落实、责任靠实，措施到位。特别是市公安局要发挥打击主力军的作用，对相关重点人员进行提前谋划，专案经营。

（二）广泛宣传动员。要充分利用LED屏、标语、板报等多种宣传手段，大力宣传开展信访秩序整治活动的重要意义，做到人人知晓活动时间、内容、方法步骤和要求，为本村开展信访秩序整治活动创造良好的氛围。

（三）加强督导检查。活动期间，镇信访联席会议办公室将对信访秩序整治活动开展情况进行督导检查，推动活动深入开展，对活动开展不积极、在活动开展期间发生越级上访和大规模集体访的，要在全镇范围内对相关村予以通报批评，对发生严重非访或者造成不良后果的，要按照《黄店镇信访工作责任追究办法》进行责任追究。