附件

2020年重点基本公共卫生服务项目任务清单

| 序号 | 工程项目 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家庭医生签约 | 各家庭医生团队分工和分配方案上报医院。医院为各家庭医生团队配备手提电脑和刷卡器及专用标志箱。 | 10日前医共体出台家庭医生绩效考核方案。每个团队必须安排1名专科医生。局里在25日前协同纪检组开展一次督查。 | 医共体出台诊间随访奖惩办法。20日前完成对成员单位半年考核。各成员单位在10日前完成对各团队的季度考核。 | 市局对家庭医生签约服务的真实性进行抽样检查。每个医共体成员单位不少于40份。结果作为年终考核应用。 | 市局于20日前协同纪检组开展二次督查。 | 医共体开展调研，梳理优化团队组合的方式方法 。各成员单位在10日前完成对各团队的季度考核。对签约真实性进行抽查。 | 医共体制定优化团队组合的方案。医共体对成员单位进行年终考核。并启动2021年度的家庭医生签约服务。 | 市里将委托第三方开展家庭医生签约服务年终考核。 |
| 2 | 城乡居民体检 | 以家庭医生团队为主，组织到医院集中体检，并形成闭环管理。暂停下村开展居民体检。 | 以家庭医生团队为主，组织到医院集中体检，并形成闭环管理。局对是否存在下村体检工作进行督查。 | 市局与医保对接，核对体检人数，并对体检质量进行年中督查。 | 医共体完成城镇职工体检数据信息与电子健康档案的协同对接。 | 以家庭医生团队为主，组织到医院集中体检，并形成闭环管理。 | 基本完成集中体检，对特殊群体进行查漏补缺，多种方式提高体检覆盖面。 | 全面完成城乡居民体检工作。与医保对接确定全年体检数据。 | 与财政对接，争取拨付资金到位。 |
| 3 | 村卫生室 | 月底前，已安装医保即时结算系统的全面使用。医共体出台村卫生室基药和基本公共卫生相关考核办法。 | 医共体选定1-2家成员单位，2-4家村卫生室开展当量测算法试点。 | 对村卫生室进行季度考核。 | 医共体完成对村卫生室现状的调研。 | 对村卫生室进行季度考核。 | 医共体要增加20%医保实时结算的村卫生室数量。 | 把乡村医院纳入签约团队，各医共体至少要有4名乡村医生为团队长。 | 对村卫生室进行季度考核。 |
| 4 | 应急能力建设 | 一级单元成立应急队，明确职责。疾控中心完成核酸检测能力提升工程。 | 二级单元成立应急队，明确职责。中医院完成核酸检测能力提升工程。研究我市肺结核高发解决方案。 | 各级单元开展一次应急演练。市局对公共卫生相关应急预案进行清理和修订。 | 对SAAS系统全面上线运行和区域疾控信息平台的正常运维进行阶段性验收。 | 市直医院有序推进成人疫苗接种工作，并取得实质性进展。 | 各级单元开展一次应急演练。 |  | 对全年应急能力建设工作进行总结，并安排2021年工作事宜。 |
| 5 | 妇幼健康服务 | 各医共体在总院设立妇幼科（组），归公卫中心领导。出台3岁以下婴幼儿照护服务方案。 | 加快妇幼信息系统的建设和完善。确定1家以上托育机构培育省示范单位。 | 加快人民医院市高危孕产妇抢救中心和新生儿救治中心能力建设，取得实质性成果。 | 家发科制订原计生员的相关管理办法，明确工作职能，加快推进工作的融合。 | 市妇计中心对全市妇幼健康工作开展一次督导，并形成书面报告。 | 妇计中心协助各医共本谋划妇幼专业家庭医生签约团队的组建原则和运行模式。 | 对全市女幼健康工作进行预考核。进行查漏补缺。 | 迎接金华年终考核。 |
| 6 | 电子健康档案完善 | 开展电子健康档案清理 | 完成不实电子健康档案清理。局对电子健康档案进行抽查。 | 健全完善电子健康档案，并开展自抽查质控工作。 | 基本完成电子健康档案清理 | 根据上级要求开放部分居民电子健康档案 | 开展对居民电子健康档案的抽查。市局、各医共钳分别开展。 | 全面完成电子健康档案的清理。电子健康档案开放率达到总建档数的50%以上 |  |
| 7 | 精神卫生管理 | 中医院医共体研究出台解决目前我市精神病人不能进不能出问题。 | 云山街道社区卫生服务中心出台精神科绩效考核办法，激发内生动力。 | 与政法委协调，召开一次联席会议，解决一些历史遗留问题。 | 加强心理服务中心的力量，提升服务能力。 | 谋划市乡村三级心理服务体系建设，重点做好乡镇一级的常态化运行。 | 积极争取谋划精神专科医院建设。 |  |  |
| 8 | 机制体制建设 | 各成员单位成立公卫分中心。健全医共体议事规则，公卫专员必须参加。 | 医共体完善公卫中心的职能和组织架构，报市局。各医共体完成对成员单位的二季度基本公共卫生考核。 | 市局向各一级考核单元下达2020年度公卫任务书。根据上级部署开展半年基本公共卫生考核。 | 各医院共体向成员单位下达公卫任务书。 | 各医共体完成对成员单位的第三季度基本公共卫生考核。 |  | 各医共体完成对成员单位的基本公共卫生考核。 | 市局根据上级部署开展年度基本公共卫生考核。 |